## Página1
REQUISIÇÃO DE MUDANÇA (RFC)
VagasIQ
Data Inicio | 17/11/2025 ás 21:30:00 |  | Data Limite | 18/11/2025 ás 00:30
Titulo | Importar a aplicação para um ambiente em Nuvem.
Responsável | Vitoria Lima Pereira Silva
Caso de Mudança
Motivo da Mudança | A mudança tem como o intuito aumentar a segurança da aplicação, pois com isso, ela estará isolada de todos os perigos externos.
Classificação | FALSE | Padrão |  | TRUE | Normal |  | FALSE | Emergencial
Tempo Estimado | Tempo previsto de 3 horas de duração.
Avaliação do Risco | O risco envolvendo essa mudança é quase nulo, porém há a possibilidade de que uma má configuração na Virtual Box cause danos na aplicação.
Descrição da Mudança | A mudança será importar a aplicação web do nosso serviço para um ambiente virtual, especificamente em uma Máquina Virtual Lubuntu no hypervisor Virtual Box.
Possíveis Impactos | O website pode ficar fora do ar por até 3 horas, tendo um impacto mínimo para os nossos clientes.
Descrição das Tarefas | Sequência | Tarefa |  | Responsável |  | Backup |  | Duração | Início | Fim
| 1 | Backup da aplicação |  | Diego Iacabo |  | Philipi Jordan |  | 30 min | 21:30 | 22:00
| 2 | Instalar o virtualizador na maquina host da empresa |  | Flávia Vaz |  | Vitória Lima |  | 15 min | 22:00 | 22:15
| 3 | Fazer configuração para hospedagem da aplicação |  | Samuel Sousa |  | Heloisy Mota |  | 30 min | 22:15 | 22:45
| 4 | Transferir o website para a máquina virtual |  | Philipi Jordan |  | Flávia Vaz |  | 1 hora | 22:45 | 23:45
| 5 | Acessar site via IP, para teste |  | Heloisy Mota |  | Samuel Sousa |  | 45 min | 23:45 | 0:30
Ferramentas Necessárias | Virtual Box, a Iso do sistema operacional Lubuntu e o CMD de comando para acessar o site remotamente.
Responsáveis pela Mudança | Fun | Executores |  | Validadores |  | Aprovadores |  | Suporte
| Responsável | Flávia Vaz |  | Heloisy Mota |  | Diego Iacabo |  | Philipi Jordan
| Backup | Heloisy Mota |  | Samuel Sousa |  | Vitória Lima |  | Flávia Vaz
Horários de Menor Impacto | Período noturno, a das 21:30 ás 00:30.
Procedimento de Escalação | Fun | Equipe Tecnica |  | Responsaveis pelo Teste |  | Gestores
| Diego | TRUE |  | FALSE |  | FALSE
| Flavia | TRUE |  | FALSE |  | FALSE
| Heloisy | TRUE |  | TRUE |  | FALSE
| Philipi | TRUE |  | FALSE |  | FALSE
| Samuel | TRUE |  | TRUE |  | FALSE
| Vitoria | TRUE |  | FALSE |  | TRUE
Aprovação
Comitê de Mudanças | Membros |  | Aprovação
| Diego |  | TRUE
| Flavia |  | TRUE
| Heloisy |  | TRUE
| Philipi |  | TRUE
| Samuel |  | TRUE
| Vitoria |  | TRUE
Observações Finais