## BACKLOG
BackLog | [6 empty] | Diego Iacabo, Flávia Vaz, Heloisy Oliveira, Philipi Jordan, Samuel Sousa, Vitória Lima |  |  |  |  | Grupo 2
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Prioridade | Sprint
Criar Protótipo do Site Institucional | Criar o protótipo de como o site vai funcionar visualmente. | Essencial | G | 13 | 1 | 1 | Sprint1 | 37 |  | Pontos Fibonacci | Planejado
Criar Aba Início (Home) no website institucional | Criar a sessão de início do site institucional. | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Sprint2 | 149 | Total | 270 | 270
Criar aba de Quem somos? | Criar sessão contando a história da empresa e o que ela faz. | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Sprint3 | 84 | Sprint1 | 37 | 93
Criar aba Fale conosco | Criar a sessão Fale conosco com um formulário com os campos necessários (nome, email e mensagem) para o visitante falar diretamente conosco. | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Total | 270 | Sprint2 | 149 | 93
Criar aba de Simulador Financeiro | Criar aba que vai conter a nossa calculadora financeira, para simular quanto custaria o projeto para o cliente. | Essencial | GG | 21 | 1 | 2 | Média | 90 | Sprint3 | 84 | 84
Criar Cadastro Cliente | Criar aba para criação de conta das seguradoras. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
Criar Login Cliente | Aba para as seguradoras acessarem o site. | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Instalar VM Lubuntu | Instalar máquina virtual Lubuntu. | Essencial | P | 5 | 1 | 1
Criar Modelagem lógica de BD | Criar modelagem das tabelas do banco de dados. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
Criar Banco de Dados no MySQL | Criar as tabelas no MySQL conforme a Modelagem Lógica (DER). | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Configurar Código do Arduino | Desenvolver código arduíno personalizado do nosso projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | 1
Implementar API no Sensor | Implementar API no sensor arduíno. | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Instalar MySQL na VMLinux | Colocar o banco de dados na VM. | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Criar Aba para Editar dados Cliente | Criar aba para os clientes editarem suas informações. | Importante | G | 13 | 2 | 3
Criar Configuração para Deletar Conta Cliente | Aba para deletar usuário. | Importante | G | 13 | 2 | 3
Criar Logo da Empresa | Criação da logo que representará a nossa empresa. | Importante | PP | 3 | 2 | 1
Decidir Paleta de Cores do Site | Realizar a escolha de cores da nossa empresa. | Importante | PP | 3 | 2 | 1
Responsividade da aplicação | Tornar as páginas da aplicação compatíveis com tablets e celulares. | Desejável | GG | 21 | 3 | 3
Compatibilidade com os principais navegadores | Tornar as páginas da aplicação compatíveis com diferentes navegadores. | Desejável | M | 8 | 3 | 3
Conexão da API com o Banco de Dados | Conectar a API com o Banco de Dados para que os dados captados pelo sensor possam ser armazenados nas tabelas. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
Criação de Gráficos com ChartJS | Criar os gráficos da Dashboard usando a API ChartJS para melhor visualização dos dados. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
Definir métricas e indicadores do Dashboard | Definir as medidas (quantitativas ou qualitativas) que serão disponibilizadas na Dashboard. | Essencial | G | 13 | 1 | 2
Criar Diagrama de Solução Técnica | Criar a Diagrama de Solução Técnica que descreva o funcionamento tecnico da solução. | Importante | G | 13 | 2 | 2
Criar Diagrama de Visão de Negócios | Criar o Diagrama de Visão de Negócios que descreva o funcionamento de forma simples e visual. | Importante | M | 8 | 2 | 1
Criar site Institucional Dinâmico | Criar as funcionalidades do site e fazer as conexões com as API's e Banco de Dados. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3
Adicionar site Institucional na VM Lubuntu | Adicionar a aplicação no ambiente de produção. | Essencial | M | 8 | 1 | 3